Утверждаю:

Директор МУП Мирненского с/п «ТВК»

________________А.А. Федонин

План

мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду на 2018 г.

| № п/п | Мероприятие | Стоимость тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение мероприятия | Основание для планирования и проведения мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Здания и сооружения ( строительные конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | Ремонт кровли скв№2 (труб) и Скв №5 –Аэ-рт Ремонт отмостки КНС №2 (отсыпка глиной) Обследование здания котельной (экспертиза) Обследование дымовой трубы (экспертиза) Ремонт кровли здания котельной Ремонт павильона скв№1 (Трубачево), демонтаж бака | В соответствии с калькуляцией Согласно смете В соответствии с калькуляцией ----- | Собств. ср-ва Собств. ср-ва Средства Бюджет - “ - Собственные ср-ва | Май-июль июнь до 01.09.18 до 01.09.18 до 15.09.18 до 15.07.18 | МУП «ТВК» МУП «ТВК» Собственник Собственник Собственник МУП «ТВК» |  |  |
| Водонасосная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Промывка резервуара и трубопроводов ХВС с хлорированием ППР водопроводных колодцев на скважинах и водопр. Сетях ППР насосов станции и откачивающих насосов на скважинах 2, 3, 4. Промывка скважины №2 уст.учета ППР павильонов и электрооборудование скв.№2, 3,6 ППР компрессоров Замена, ремонт трубопровода на РЧВ (аэр-т) | Согласно калькуляции - “- - “- - “- - “- - “- - “- | Собств.средства Собств.средства Собств. ср-ва Собств. ср. Собств.ср-ва Соств.ср-ва Собсв. Ср-ва Сбств. Ср-ва | Апрель-октябрь Апрель-июнь Июнь-май июнь-сентябрь июнь июнь июнь июль | мастер - “- - “- мастер мастер, электрик |  | Замена масла скв№5 Скв№2 труб Ду-200мм, сталь, L-20м |
| Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | ППР основных и откачивающих насосов Ремонт лотка к хлоратор. Очистка водоохраной зоны, иловых площадок, контакт. рез -ра, водоема (устройство каскадов) от ила и мусора Обследование очистных сооружений План снижения количества сбросов на очистные сооружения (герметизация К.К., удаление несанкционированных врезок и т.п.) | Согласно калькуляции - “ - - “ - - “ - | Собств.средства Собств. средства - - - - “ – - “ - | Март-Апрель Апрель-май Июнь-сентябрь Июнь Июль Март-сентябрь | мастер - “- |  |  |
| Теплотехнический участок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Частичная изоляция трубопроводов системы отопления и горячей воды. Ремонт и проверка на исправность ПГ=5шт с промывкой водопровода Опрессовка и промывка системы отопления и ГВС. Чистка и промывка канализационных колодцев. Ремонт канализационных колодцев-5шт. Отключение трубопровода ХВС (Авиатор 1 – 120м) Обследование, (реконструкция) т/трассы - на зд. Аэровокзал L=100м, Д=150мм Проверка узлов учета тепловой энергии, ХВС, ГВС с выдачей предписаний потребителям Восстановление опор и тепловой изоляции т/трассы на ЛесАвиа | Согласно калькуляции По результатам обхода - “ - - “ - - “ - - “- - “- - “- - “- | Собств.средства Собств.средства Собств.средства Собств.средства Собств.средства Собств.средства - “- - “- - “- | Май-август май Июнь Май До 15.06.18г. сентябрь Апрель-май июнь | инженер - “- - “- - “- - “- МУП «ТВК» | Нарушение изоляции Выход из строя |  |

Главный инженер           			                                                           		 А.В. Николаев

Начальник котельной:             				                    				 В.А. Казанцев

Мастер ВКХ и теплосетей						 			 О.В. Сазонов