Утверждаю:

Директор МУП Мирненского с/п «ТВК»

________________А.А. Федонин

План

мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду на 2019 г.

| № п/п | Мероприятие | Стоимость тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение мероприятия | Основание для планирования и проведения мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Здания и сооружения ( строительные конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Ремонт кровли скв№2 (Трубачево) и Скв №5 –Аэ-рт Экспертиза промбез-ти здания котельной Обследование дымовой трубы Ремонт кровли здания котельной Ремонт павильона скв№1 (Трубачево), демонтаж бака Ремонт кровли здания ВНС (частично) Ремонт кровли хлораторной | В соответствии с калькуляцией Согласно смете В соответствии с калькуляцией - - - | Собств. ср-ва Средства бюджет - - - Средства Бюджет Собственные ср-ва бюджет Собственные ср-ва | Май-июль До 01.04.19 до 01.09.19 до 01.09.19 до 15.09.19 до 15.09.19 | МУП «ТВК» Собственник Собственник Собственник МУП «ТВК» Собственник | предписание |  |
| Водонасосная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Промывка резервуаров и трубопроводов ХВС с хлорированием ППР водопроводных колодцев на скважинах и водопр. Сетях ППР насосов станции и откачивающих насосов на скважинах 2, 3, 4. Промывка скважины №2, устройство павильона или ремонт ВНС. ППР павильонов и электрооборудование скв.№2,3,6,5, Труб,Мирн Установка насоса Q-100м3/ч с ЧП Замена, ремонт трубопровода на РЧВ (аэр-т) Ду-250,50м | Согласно калькуляции - “- - “- - “- - “- - “- - “- | Собств.средства Собств.средства Собств. ср-ва Собств. ср. Собств.ср-ва Собственник Сбств. Ср-ва | Апрель-октябрь Апрель-июнь Июнь-май июнь-сентябрь июнь июнь июль | мастер - “- - “- собственник мастер, электрик мастер собственник | Предписание о качестве воды Предписание пожнадзор Выход из строя | В связи с увеличением объема Ду-250мм, сталь, L-50м |
| Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ППР основных и откачивающих насосов Ремонт и очистка трубы от К№9 на выпуск. Очистка водоохраной зоны, иловых площадок, контакт. рез -ра, водоема (устройство каскадов) от ила и мусора Обследование очистных сооружений Удаление несанкционированных врезок и т.п.) Устройство узла учета стоков Ду=100мм Монтаж автоматики на вентиляцию биофильтров | Согласно калькуляции - “ - - “ - - “ - | Собств.средства Собств. средства - - - - “ – - “ - | Март-Апрель Апрель-май Июнь-сентябрь Июнь Июль Март-сентябрь июнь | мастер - “- Собственник ТВК, электрик |  | Ду-159мм, 20м |
| Теплотехнический участок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Частичная изоляция трубопроводов системы отопления и горячей воды. Ремонт и проверка на исправность ПГ=5шт с промывкой водопровода Опрессовка и промывка системы отопления и ГВС. Чистка и промывка канализационных колодцев. Ремонт канализационных колодцев-5шт. Отключение трубопровода ХВС (Авиатор 1 – 120м) Обследование, (реконструкция) т/трассы на зд. Аэровокзал L=100м, Д=150мм Проверка узлов учета тепловой энергии, ХВС, ГВС с выдачей предписаний потребителям Частичная изоляция т/трассы на ЛесАвиа Замена запорной арматуры на т/трассе Замена трубопровода ХВС на Авиатор 1,2 от ВНС. Ду100мм, 300м | Согласно калькуляции По результатам обхода - “ - - “ - - “ - - “- - “- - “- - “- | Собств.средства Собств.средства Собств.средства Собств.средства Собств.средства Собств.средства - “- - “- - “- | Май-август май Июнь Май До 15.06.19г. Апрель-май июнь июль | инженер - “- - “- - “- - “- МУП «ТВК» Собственник, ТВК | Нарушение изоляции Выход из строя Выход из строя повреждение | Индивидуальная на зд. Аэровокзала –ТК1 Ду-50=6шт, 80=6шт,100=8шт, 150=2шт |
| 1 | Устройство блочно -модульной котельной. Снять с регистрации сущ ОПО и внести новое |  | Бюджет | Май - октябрь | Собственник | износ | Действующую котельную подготовить к резерву. |

Главный инженер           			                                                           		 А.В. Николаев

Начальник котельной:             				                    				 В.А. Казанцев

Мастер ВКХ и теплосетей						 			 О.В. Сазонов