МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.02. 2015г. 									№  5

п.Мирный

План действий по предупреждению и

ликвидаций ЧС в период весеннего половодья 2015 года

В соответствии ст.14 Федерального Закона №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановления № 24 от 04.02.2015г. «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 20154 году» Главы Томского района,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

- Заместителю Главы поселения, Сысолину В.В., в целях контроля и оперативного доведения информации до КЧС Томского района о ходе пропуска паводковых вод, подготовить график ответственных дежурных специалистов с 25.03.2015г. по 20.04.2015г.

- В срок до 30.03.2015г., специалисту по работе с населением, Собиной И.В. направить памятки населению по  действиям в период половодья, в случае угрозы жизни и здоровью людей.

- В срок до 30.03.2015г., финансисту-экономисту, Пангиной А.И. заключить договоры на привлечение необходимых дополнительных сил и средств, в том числе на работы по наблюдению за уровнем воды на водомерном посту в населенном пункте д.М.Протопопово.

- В срок до 02.04.2015г., директору МУП «ТВК», А.А.Федонину подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторская машина, мотопомпы-2шт.)

- В период паводка, участковому уполномоченному полиции, А.Н.Гвоздареву организовать дежурство и  охрану населенных пунктов, отдельных домов, из которых планируется и будет проведена эвакуация жителей.

- При возникновении ЧС ситуации, ответственным провести оповещение населения о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, рынд, либо подомовой обход граждан. В населенном пункте д.Большое Протопопово ответственные – Директор МУП «ТВК»- А.А.Федонин, водитель Администрации поселения - Василенко С.М. Д.Малое Протопопово, ответственные Глава поселения - А.В.Журавлев, Заместитель Главы администрации – Сысолин В.В.

- В срок до 30.03.2015г., ведущему бухгалтеру Савельевой С.Б. создать оперативный резерв ГСМ, топлива.

- При подтоплении жилых домов, рекомендовать Начальнику отделения Богашевские электросети, обеспечить своевременное обесточивание населенных пунктов.

- В срок до 01.04.2015г., ответственным: директору МБУ КСЦ «Радость»- п. Мирный Гурьяновой И.А., и.о. Директору Мирненской СОШ – Тимченко Н.В., провести проверку технической исправности транспортных средств, привлекаемых к эвакуации людей.

- В срок до 30.03.2015г., Вульф Т.Н. подготовить информацию с указанием номеров сотовых телефонов  ответственных служб и лиц, в ликвидации ЧС в период весеннего паводка 2015года;

11.       Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации)	                      А.В. Журавлев

исп. Вульф Т.Н.

В дело 01-03